Приложение к постановлению

(указать наименование муниципальной КДНиЗП,

дату и номер постановления)

Перечень мероприятий

по внедрению и развитию Модели наставничества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в (муниципальный район/городской округ)

1. Участники

| Координатор | (наименование органа, организации) |
| --- | --- |
| Соисполнители* | (учреждения, участвующие в реализации мероприятий) |

В качестве соисполнителей указываются организации и учреждения всех сфер(культуры, спорта, молодежной полнитки, социальной сферы, образования, дополнительного образования, общественные организации, некоммерческие организации, предприятия и т.д.)

2. Цели и задачи реализации Модели наставничества

Целью внедрения Модели наставничества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,является реализация единых подходов к организации наставнической деятельности для максимально полного раскрытия потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в возрасте от 10 лет, совершенствование педагогических компетенций, культуры межпоколенческого общения.

Задачами реализации Модели наставничества являются:

•  подготовка несовершеннолетнего к самостоятельной, осознанной и социально-продуктивной деятельности в современном мире;

- помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать трудности, возникающие в разных сферах;

•     раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала наставляемых, поддержка формирования и реализации их индивидуальной образовательной траектории, привитие навыков работы в коллективе;

- создание комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта наставнической деятельности;

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения.

3. План мероприятий по внедрению и развитию региональной Модели наставничества

| № | Содержание | Сроки | Ответственный | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение на уровне органа местного самоуправления и организаций, ответственных за внедрение и реализацию модели наставничества. Закрепление координатора внедрения и реализации Модели. | Сентябрь-октябрь 2024 года |  | Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП). |
| 2 | Утверждение в образовательных организациях и организациях-резидентах, присоединившихся к Модели, положений о реализации модели наставничества, планов работы. Разработка и внедрение механизмов мотивации и поощрения наставников на уровне муниципалитета, организации. | октябрь — ноябрь 2024 года |  | Создан и утвержден реестр организаций, участвующих в реализации Модели наставничества. |
| 3 | Формирование команды кураторов для сопровождения наставнических пар. | 01 ноября 2024 года, далее - постоянно |  | Сформирован и утвержден реестр кураторов Модели наставничества. |
| 4 | Организация участия кураторов и психологов модели наставничества в обучающих мероприятиях в рамках «Областной школы наставника» | Ноябрь 2024 года, далее - постоянно |  | Организовано участие кураторов и психологов Модели наставничества в обучающих мероприятиях. |
| 5 | Медиа- и аудиторное информирование о возможности включиться в наставническую деятельность; анкетирование потенциально ресурсных целевых аудиторий. | Декабрь 2024 года, далее - постоянно |  | Отчет о проведении информационной кампании. |
| 6 | Формирование базы наставников из числа педагогов, родительской общественности, выпускников, партнерских организаций, волонтерских, юнармейских объединений, молодежных сообществ, наставников; лиц, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды, ведомственные знаки отличия, победителей значимых профессиональных конкурсов, лиц, принимавших участие в специальной военной операции. Проведение тестирования | Декабрь 2024 года, далее - постоянно |  | Проведен отбор наставников, их тестирование, подготовлены приказы муниципальной КДНиЗП о включении кандидатов в базу наставников. Сформирована муниципальная база наставников. |
| 7 | Организация обучения наставников по модулю «Наставнический минимум», предусматривающий базовую и вариативные части, в рамках «Областной школы наставников». | С 15.12.2024 года, далее - постоянно |  | Получен сертификат наставника при прохождении модуля «Наставнический минимум», отчет об участии наставников в мероприятиях Областной школы наставников. |
| 8 | Организация старта Модели наставничества. Организация наставнической деятельности в рамках наставнических проектов и программ по развитию наставничества. | 17 января 2025 года |  | Проведение муниципального мероприятия. |
| 9 | Формирование базы наставляемых | С 20 января 2025 года, далее - постоянно |  | Проведен отбор несовершеннолетних для участия в Модели наставничества, их тестирование. Сформирована муниципальная база наставляемых. |
| 10 | Организация мероприятий в формате «нетворкинг» по формированию пар «наставник — наставляемый». Заключение соглашений с наставниками о совместной деятельности. | С 20 января 2025 года, далее - постоянно |  |  |
| 11 | Организация сопровождения наставников кураторами. Разработка индивидуальных планов наставнического сопровождения, KPI пары. | С 20 января 2025 года, далее - постоянно |  | Отчет о разработке планов. |
| 12 | Организация анкетирования наставляемых с привлечением психологов модели наставничества в начале и завершении реализации индивидуальной программы наставнического сопровождения. | С 3 по 14 февраля 2025 года, с 15 по 26 декабря 2025 года |  | Аналитическая справка. |
| 13 | Заслушивание КДНиЗП информации от кураторов о работе с наставниками модели | Февраль 2025 года, далее –регулярно в соответствии с планом заседаний КДНиЗП |  | Информационная справка в муниципальную КДНиЗП. |
| 14 | Организация встреч наставнических сообществ проектов Модели: установочных, образовательных, организационных, итоговых и пр. | В течение года |  | Сформировано и работает наставническое сообщество, информационная справка. |
| 15 | Сбор, обработка и внесение информации в областной межведомственный программный комплекс «Банк данных семей и несовершеннолетних» (далее – Банк данных)о сопровождении наставляемых, состоящих в Банке данных | В течение года |  | Информация внесена в Банк данных |
| 16 | Организация и проведение конкурса «Лучший наставник муниципального района/городского округа». Формирование Банка лучших наставников. | Ежегодно в IV квартале |  | Определены лучшие наставники муниципального образования, сформирован Банк лучших наставников муниципального образования |
| 17 | Выявление и тиражирование лучшего опыта наставнической деятельности. Создание Банка «Лучшие практики наставничества». Оформление итогов и процессов наставнической работы в кейсы, их использование при обучении и информационной деятельности. | Ежегодно в IV квартале |  | Сформирован Банк «Лучших практик наставничества» муниципального образования. |
| 18 | Создание условий для участия представителей образовательных организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях | В течении года |  | Отчет об участии в мероприятиях. |
| 19 | Организация встреч с успешными наставниками с целью популяризации наставнической деятельности | В течении года |  | Проведение муниципального мероприятия. |
| 20 | Проведение мониторинга эффективности индивидуальных планов наставнического сопровождения | 1 раз в 6 месяцев |  | Подготовлена аналитическая информация об эффективности индивидуальных планов наставнического сопровождения. |
| 21 | Проведение мониторинга эффективности внедрения и реализации Модели наставничества на муниципальном уровне | Июль 2025 года, январь 2026 года, далее постоянно |  | Направление отчета в Региональный наставнический центр. |
| 22 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению и реализации Модели наставничества | В течение года |  | Отчет об исполнении медиаплана в муниципальном образовании. |